２０１２年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業計画（案）

議長確認日　２０１１年１１月１４日

塾長確認日　２０１１年１１月１４日

札幌ＪＡＹＣＥＥ育成会議

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □札幌ＪＡＹＣＥＥ育成塾の開催 | □自分自身や札幌ＪＣが進化し、未来へ伝え続けられるＪＡＹＣＥＥの育成を目指す。 | □全メンバーを対象に、講話、事業、討論会などの開催によって、考え方や行動について自ら学び理解納得できる札幌ＪＡＹＣＥＥ育成塾を開催する。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１２年１１月１４日

常任理事確認日　２０１２年１１月１４日

札幌ＪＡＹＣＥＥ育成会議

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □札幌ＪＡＹＣＥＥ育成塾の開催 | 企画 立案 ● | ● 協議 | ● 審議 |  | 実施 ● | 実施 ● | 実施 ● |  |  |  | 実施 ● | 実施 ● | 実施 ● | ● 報告 |  |  |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

グローバルネットワーク構築室　札幌プライド発信委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □四月｢札幌プライド発信」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □国際アカデミー開催における開催地プログラムの企画・運営 □国際アカデミー開催における開催報告書作成の企画・運営 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □国際都市札幌へ向けて市民の国際感覚を醸成する。 □志高くＪＣ運動を展開してきた卒業予定者に感謝を伝える。 □国内外のデリゲイツに札幌の魅力を伝え、札幌を国際都市として広く伝播する。 □（社）札幌青年会議所運動の発展への一助とする。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □札幌の歴史や現状を再認識し、札幌の魅力や札幌プライドである開拓者精神を市民に伝えると共に、相互理解を深められる国際感覚を養い、市民一人ひとりが誇りを持って札幌を発信し、国際都市構築へ繋がる例会を企画・運営する。 □卒業予定者一人ひとりの軌跡を追い、感謝の心を伝えると共に、卒業予定者の熱い想いを現役メンバーに伝える事が出来る例会を企画・運営をする。 □デリゲイツに子どもたちとの交流や日本特有の教育・文化の体験を通して、国際感覚の醸成へと繋がるプログラムと、札幌の開拓者精神や魅力を感じていただき、札幌を世界へ発信できる独自のプログラムを企画･運営する。 □国際アカデミーで行われる全ての事業を検証し、次代へ繋げる資料としての報告書作成を企画・運営する。 □（社）札幌青年会議所の運動を市民へ発信し、積極的に会員募集を行う。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１２年１１月１４日

常任理事確認日　２０１２年１１月１４日

グローバルネットワーク構築室　札幌プライド発信委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □四月｢札幌プライド発信」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □国際アカデミー開催における開催地プログラムの企画・運営 □国際アカデミー開催における開催報告書作成の企画・運営 □２０１３年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● | 企画 立案 ● | ● 討議 | ● 協議 ● 協議 | ● 審議 ● 審議 企画 立案 ● 募集 開始 ● |  | 実施 ● ● 協議 | ● 報告 ● 審議 |  | 企画 立案 ● 実施 ● | 発行 ● | ● 協議 ● 報告 ● 報告 募集 締切 ● | ● 審議 |  | 実施 ● | ● 報告 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

グローバルネットワーク構築室　国際シティ創造委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □六月「国際シティ創造」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の 企画・運営（室合同） □国際アカデミー開催におけるホー ムステイ事業の企画・運営 □国際アカデミー開催におけるホー ムステイ期間中のエクスカーションの企画・運営 □国際アカデミー開催におけるフェ アウェルパーティーの企画・運営 □国際アカデミー開催における本部 団設置の企画・運営 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □国際アカデミー開催に向けてメンバー一丸となって取り組む機運を高める。 □志高くＪＣ運動を展開してきた卒業 予定者に感謝を伝える。 □海外デリゲイツと市民に異文化間の理解を深めていただく。 □海外デリゲイツと市民との相互理解を深める。 □デリゲイツ同士をはじめ関係者と開催期間中に培われた絆をより強固にする。 □国際アカデミー開催における円滑な運営を支援する。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □国際アカデミーで行う各事業をメンバー全員で深く理解し意識を高め、成功を目指し決起する例会の企画・運営をする。 □卒業予定者一人ひとりの軌跡を追い、感謝の心を伝えると共に、卒業予定者の熱い想いを現役メンバーに伝える事が出来る企画・運営をする。 □ホームステイにて、海外デリゲイツに日本の文化・慣習を体感していただき、日本への理解を深める事業を企画・運営する。 □海外デリゲイツと市民が、楽しみながら時間を共有できる交流の場を企画・運営する。 □デリゲイツやホストファミリー等関係者の最後の交流の場として、開催期間を振り返っていただくと共に、感謝と感動を共有できるパーティーを企画・運営する。 □国際アカデミー開催期間中において、公益社団法人日本青年会議所と連携し、円滑な運営を遂行する環境を提供する。 □青年会議所の理念と運動を幅広く市民に伝播し、我々の活動に共感いただけるメンバーの会員募集を行う。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１２年１１月１４日

常任理事確認日　２０１２年１１月１４日

グローバルネットワーク構築室　国際シティ創造委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □六月「国際シティ創造」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □ホームステイ事業の企画・運 営 □ホームステイ期間中におけるエクスカーションの企画・運営 □フェアウェルパーティーの企画・運営 □本部団設置の企画・運営 □２０１３年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● |  |  | ● 討議 ● 討議 ● 討議 | ● 協議 ● 協議 ● 協議 ● 協議 募集 開始 ● | ● 協議 ● 審議 ● 審議 ● 協議 ● 協議 | ● 審議 |  | 実施 ● | ● 報告 企画 立案 ● 実施 ● 実施 ● 実施 ● 実施 ● |  | ● 協議 ● 報告 ● 報告 ● 報告 ● 報告 募集 締切 ● | ● 審議 |  | 実施 ● | ● 報告 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

札幌のビジョン創造室　未来リーダー育成委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 □三月特別事業の企画・運営 □理事長杯ゴルフ大会（五月）の企 画・運営 □九月「未来リーダー育成」例会の企画・設営 □国際アカデミー開催における通訳ボランティア運営事業の企画・実施 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □理事長所信と新体制を披露し、運動の方向性を理解していただく。 □真のリーダーシップを身に付ける機会を創出する。 □特別会員と現役メンバーとの交流を促進し、親睦を深める。 □一人ひとりがリーダーシップを継続的・発展的に実行する。 □意思疎通と各ファンクションの内容等を正確に把握できるようデリゲイツをサポートする。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □政界、財界、各関係諸団体、メンバー企業の代表者、ＪＣ関係者、特別会員等来賓をお招きし、本年度の新体制と運動の方向性を伝える新年交礼会を企画・運営する。 □リーダーとしての必要な要素を体系的に身に付けていただく特別事業を企画・運営し、自己を見直す動機付けの重要性を発信します。 □多くの特別会員及び現役メンバーに参加いただき、ゴルフを通じて親睦を深め、より絆の深まる大会を企画・運営する。 □リーダー育成プログラムを構築し、各個人がそれぞれのフィールドに持ち帰り実践する事を可能にする例会を企画・運営する。 □行政機関と連携し、通訳ボランティアを募る事で、各ファンクションにおける通訳人員の確保・管理・運用を行います。 □一人ひとりがまちのリーダーとして地域社会に青年会議所の素晴らしさを伝え、積極的な会員拡大運動を行う。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

札幌のビジョン創造室　未来リーダー育成委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営（室合同） □三月特別事業の企画・運営 □理事長杯ゴルフ大会（五月）に企画・運営 □九月「未来リーダー育成」例会の企画・設営 □国際アカデミー開催における通訳ボランティア運営事業の企画・実施 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 企画 立案 ● | ● 審議 | ● 協議 企画 立案 ● | 実施 ● ● 審議 企画 立案 ● | ● 報告 ● 協議 企画 立案 ● ● 協議 募集開始 ● | 実施 ● ● 審議 ● 審議 | ● 報告 | 実施 ● ● 協議 | ● 報告 ● 審議 | 実施 ● |  | 実施 ● ● 報告 募集 締切 ● | ● 報告 |  |  |  |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

札幌のビジョン創造室　札幌コミュニティ構築委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 □２０１２年度ブルーアース基金助 成金給付事業 □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営 □八月「札幌コミュニティ構築」例会の企画・運営 □十月特別事業の企画・運営 □国際アカデミー開催における通訳ボランティア運営事業の企画・実施 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □理事長所信と新体制を披露し、運動の方向性を理解していただく。 □市民活動の活性化を目指し、ブルーアース基金助成金を給付する。 □市民活動の活性化を目指し、ブルーアース基金給付団体を適切に選定する。 □ふれあい型の地域コミュニティの構築を目指し市民の意識変革を行う。 □ふれあい型の地域コミュニティを構築する。 □意思疎通と各ファンクションの内容等を正確に把握できるようデリゲイツをサポートする。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □政界、財界、各関係諸団体、メンバー企業の代表者、ＪＣ関係者、特別会員等来賓をお招きし、本年度の新体制と運動の方向性を伝える新年交礼会を企画運営する。 □札幌を拠点とするまちづくり団体による市民活動を活性化させる為に、ブルーアース基金助成金を給付する事で活発な活動ができるように資金面から助成し、それを広く発信する為に授与式を行う。 □ブルーアース基金助成金に申請された団体の中から、札幌のまちづくりを活発に進めていく事ができる給付団体を選定する為、審査委員会を設営する。 □参加者一人ひとりが、ふれあい型の地域コミュニティの必要性と有用性を認識する事ができる体験型の例会を企画・運営する。 □将来に亘って継続的に人と人との繋がり合いを持つ事ができるふれあい型の地域コミュニティを提案し、発信する。 □行政機関と連携し、通訳ボランティアを募る事で、各ファンクションにおける通訳人員の確保・管理・運用を行います。 □地域コミュニティの構築及びブルーアース基金助成金給付事業に向けた運動を展開する中で、青年会議所の素晴らしさを伝え、積極的な会員拡大を行う。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

札幌のビジョン創造室　札幌コミュニティ構築委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一月「新年交礼会」の企画・運営 □２０１２年度ブルーアース基金助成金給付事業 □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営 □八月「札幌コミュニティ構築」例会の企画・運営 □十月特別事業の企画・運営 □国際アカデミー開催におけ る通訳ボランティア運営事 業の企画・実施 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 | ● 審議 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● | 実施 ● ● 審議 | ● 報告 ● 協議 ● 協議 募集 開始 ● | 募集 開始 ● ● 審議 ● 審議 | ● 協議 | 募集 締切 ● 実施 ● ● 審議 | 実施 ● | 実施 ● ● 協議 実施 ● | ● 審議 実施 ● ● 審議 | ● 報告 ● 報告 ● 報告 募集 締切 ● | 実施 ● 実施 ● | 報告 ● ● 報告 |  |  |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

ＪＣの魅力創造室　ＪＡＹＣＥＥ拡大・交流委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □２０１３年度新入会員の募集 □二月「ＪＡＹＣＥＥ拡大・交流」例 会の企画・運営 □十一月「新入会員歓迎」例会の企 画・運営 □組織活性化会議の企画・運営 □委員長連絡会議の企画・運営 □国際アカデミー開催におけるウェルカムパーティーの企画・運営 □諸事業・諸大会への参画 | □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 □ＬＯＭメンバーの交流を促すと同時に、一丸となって会員拡大運動に取り組む機運を高める。 □新入会員予定者をＬＯＭメンバー全員で歓迎する。 □ＬＯＭ内外の交流を深め、会員拡大に繋げる。 □委員会間の連携を図りＬＯＭ事業の円滑な運営を推進する。 □デリゲイツに歓迎の意を伝えると共に参加者同士の友情を育む。 | □近年の成功事例に学ぶと共に、より広く青年経済人と交流を深め、メンバー個々の魅力を通じてＪＣ運動を伝える事で、当会議所への理解と憧れをもって入会いただける会員拡大運動を行う。 □多くのＬＯＭメンバーと交流する事で、結束して各事業に向かう機運を高めると共に、ＬＯＭ全体で効果的な会員拡大に繋げる決意を固める事業を企画・運営する。 □新入会員予定者に歴史と誇りある（社）札幌青年会議所を感じていただくと共に、ＪＣ運動のスタートをＬＯＭメンバー全員で祝福する事業を企画運営する。 □様々なコンセプトの異業種交流会を行う事で（社）札幌青年会議所メンバーの魅力を若手青年経済人に伝え、会員候補者の人数を増やし、自らすすんで入会いただく機運を高める事業を企画運営すると共に入会予定者に対する研修事業を行う。 □委員長による委員会事業推進における連絡の場とすると共に、会員拡大がＬＯＭ全体の運動である事を、委員会のリーダーとして発信していただく機運を高める会議を運営する。 □デリゲイツが国際アカデミーへのモチベーションを高め、実りある国際アカデミースタートとなるパーティーを企画・運営する。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１２年１１月１４日

常任理事確認日　２０１２年１１月１４日

ＪＣの魅力創造室　ＪＡＹＣＥＥ拡大・交流委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □２０１３年度新入会員の拡 大 □二月「ＪＡＹＣＥＥ拡大・交 流」例会の企画・運営 □十一月「新入会員歓迎」例会 の企画・運営 □組織活性化会議の企画・運営 □委員長連絡会議の企画・運営 □会員選考特別委員会の設営 □国際アカデミーにおけるウェルカムパーティーの企画・運営 □諸事業・諸大会への参画 | 調査 検証 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● | ● 報告 ● 審議 ● 報告 ● 報告 企画 立案 ● | ｷｯﾄ 完成 ● ● 討議 | 募集 開始 ● 実施 ● ● 協議 | ● 報告 実施 ● ● 審議 | 実施 ● |  | 実施 ● 実施 ● | 実施 ● | ● 協議 実施 ● | 募集 締切 ● ● 審議 実施 ● 実施 ● ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 実施 ● ● 報告 ● 報告 ● 報告 | ● 報告 |  |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

ＪＣの魅力創造室　渉外委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □諸大会におけるＬＯＭナイトの 企画・設営 □姉妹ＪＣとの交流 □ＡＳＰＡＣ香港大会ブース出展の 企画・設営 □世界会議台北大会ブース出展の 企画・設営 □２０１３年度新入会員の募集 □国際アカデミー開催における各事 業の支援 □諸事業・諸大会への参画 | □会員大会の支援のため、メンバーが集い交流を深める。 □姉妹ＪＣと、より一層の友情と親交を深める。 □「札幌の魅力」と「国際アカデミー」をＰＲする。 □ジャパンナイトにてブース出展することにより、参加者に札幌の魅力を感じていただく。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □諸大会において、メンバー間の絆を感じる事のできる場を設け、ＬＯＭの結束力の向上に繋げる札幌ＬＯＭナイトの企画・運営を行います。また、メンバー全員で出向者を激励して、ＬＯＭ内外との連携を図る事のできる設営をする。 □東大邱ＪＣと培ってきた交流の歴史を理解し、信頼関係を更に深めるための交流を行う。また、姉妹ＪＣ締結４０周年に向けた機運を高めるための交流をする。 □札幌市のポスター掲示、チラシやパンフレット（英語表記の物）の配布をいたします。また、国際アカデミーＰＲでは、第２５回国際アカデミーＰＲ用ポスターの掲示、関連ＤＶＤの放送、チラシ配布を国際アカデミー担当委員会と連携して行う。 □本年度、札幌にて開催いたしました「第２５回国際アカデミー」の御礼を行うと共に、札幌の魅力をＰＲする。 □ＪＣ運動・活動の意義をしっかり自らに落とし込み、ＪＡＹＣＥＥとしての誇りと自信をもって、積極的に「会員拡大運動」を行う。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１１年１１月１４日

常任理事確認日　２０１１年１１月１４日

ＪＣの魅力創造室　渉外委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □諸大会におけるＬＯＭナイトの企画設営 ・京都会議 ・サマーコンファレンス２０１２ ・北海道地区大会「稚内大会」 ・全国会員大会「北九州大会」 □ＡＳＰＡＣ香港大会ブース 出展の企画・設営 □世界会議台北大会ブース 出展の企画・設営 □姉妹ＪＣとの交流 □２０１３年度新入会員の募 集 □国際アカデミー開催における各事業の支援 □諸事業・諸大会への参加 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 | ● 審議 | 実施 ● | ● 報告 企画 立案 ● 募集 開始 ● | 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● | ● 審議 企画 立案 ● ● 審議 | ● 協議 実施 ● | 実施 ● ● 審議 ● 協議 | ● 報告 ● 審議 ● 報告 企画立案 ● | 実施 ● 実施 ● 募集 締切 ● | ● 報告 実施 ● ● 審議 | ● 報告 実施 ● | ● 報告 ● 報告 |  |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

専務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事　札幌ＪＣ発信委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □ホームページの運営・管理 □六月「創立記念」例会の企画・運営 □広報マニュアルの作成 □広報活動の実施およびマスコミ各社との連携 □北海道地区大会・全国会員大会におけるブース出展の企画・設営 □国際アカデミー開催における広報事業の企画・運営 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □（社）札幌青年会議所の運動や目的を対内外に正確且つ迅速に発信する。 □特別会員と現役メンバーが集い、（社）札幌青年会議所の創立を祝う。 □効果的な広報を継続して行う為に対内外の連携基準と運用ルールを明確化する。 □（社）札幌青年会議所の運動に対する対内外の認知度を向上させる。 □札幌のまちの魅力を発信する。 □国際アカデミーの魅力を広く伝えると共に理解と協力をいただく。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □メンバー同士が日々の活動に於いて情報共有し易いメンバーページの構成に努めると共に、対外の閲覧者がまちづくり運動に対し興味と参画意識を抱く事が出来るホームページを運営する。 □特別会員と現役メンバーの交流を通じて、創立の精神を世代を超えて共有し、永きに亘る歴史をこころから祝う事が出来る例会を企画・運営する。 □関連を持つ諸団体との交渉や活用媒体の効果検証に取り組み、より有効で迅速な広報の運用方法を構築すると共に、メンバー一人ひとりが円滑な広報活動に臨めるよう次代に引き継げるマニュアルを作成し、ＬＯＭホームページ上で公開し運用していく。 □対内の活動に対し率先した取材を敢行し、一つひとつの事業の魅力をより惹き出して情報発信していくと共に、市民の参画意識向上に有効な媒体の見極め及び活用の実現化に向けたマスコミとの連携に取り組む。 □各地青年会議所メンバーに、札幌のまちの魅力を発信すると共に、メンバー自身も札幌の魅力を再確認する事が出来るブースの企画・設営を行う。 □ホームページの活用を始め、諸団体やマスコミとの連携の中から国際アカデミーの取り組みを有効に発信出来る媒体を用いた広報を企画・運営する。また、期間中は参加するデリゲイツが滞在中の行動に、より想い入れを抱く事が出来るデリゲイツ新聞の発行を行う。 □メンバー一人ひとりが真剣にＪＣ運動を伝える事で、次代を担う人材の獲得へ向けた積極的な募集活動を行う。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

専務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事　札幌ＪＣ発信委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ホームページの運営・管理 □六月「創立記念」例会の企画・運営 □広報マニュアルの作成 □広報活動の実施およびマスコミ各社との連携 □北海道地区大会・全国会員大会におけるブース出展の企画・設営 □国際アカデミー開催における広報事業の企画・運営 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 | ● 審議 企画 立案 ● 企画 立案 ● | 運営 開始 ● ● 協議 | 企画 立案 ● ● 審議 募集 開始 ● | ● 協議 | ● 審議 企画 立案 ● 実施 ● | 継続 企画 立案 ● 継続 | 実施 ● 運用 開始 ● ● 協議 | 継続 ● 報告 ● 審議 ● 協議 実施 ● | ● 審議 | 実施 ● ● 報告 募集 締切 ● | ● 報告 実施 ● | ● 報告 | ● 報告 ● 報告 ● 報告 |  |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

専務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事　総務委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □通常総会（一月）・臨時総会（八月・十一月）の運営 □諸会議の運営 □十一月「アワードバンケット」例会の企画・運営 □２０１２年度事業報告書の作成 □国際アカデミー開催における行政機関への助成金・補助金の申請 □２０１３年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □最高意思決定機関である総会を通じてメンバー意識の統一と向上を図る。 □円滑で活発な議論が展開できる環境を整え、ＬＯＭの活性化に繋げる。 □褒賞を通じて、メンバーの活動への気力と自信を養いＬＯＭの発展へと繋げる。 □２０１２年度（社）札幌青年会議所の 運動及び成果を内外へ発信する。 □国際アカデミーを開催する十分な予算を確保する。 □ＪＣ運動に共感し、積極的に運動するＪＡＹＣＥＥを拡大する。 | □総会の持つ意義を伝える事でメンバーの義務や責任を認識していただき、最高議決機関である総会を円滑に運営する。 □各委員会との連携を強固にし、正確な資料の作成と迅速な発信をする事で、円滑な諸会議の設営を行う。 □２０１２年度の活動が顕著であったメンバーや委員会を褒賞すると共に、メンバーが活動を思い返し感動を共有する事で絆を更に強め、ＪＣ活動の喜びを感じていただける例会を企画・運営する。 □実施した全ての事業を振り返ると共に、明瞭な資料を作成する事で、市民・行政・各種団体に対して、次年度以降へ有効的に引き継げる報告書を作成する。 □第２５回国際アカデミーｉｎ札幌開催に際し、十分な予算を確保する為に道・市へ助成金・補助金の申請を行う。 □まちづくり運動の重要性と、（社）札幌青年会議所の理念と実績を伝える事で、積極的な会員拡大を図る。 |

２０１２年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

専務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事確認日　２０１１年１１月１４日

常務理事　総務委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 通常総会（一月）・臨時総会（八月・十一月）の運営 □諸会議の運営 - 十一月「アワードバンケット」例会の企画・運営 - ２０１２年度事業報告書の 作成 □国際アカデミー開催における行政機関への助成金・補助金の申請 - ２０１３年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● | ● 審議 企画 立案 ● | 実施 ● | ● 報告 募集 開始 ● |  |  | 継続 企画 立案 ● 継続 | 企画 立案 ● |  | 実施 ● ● 協議 | ● 報告 ● 審議 ● 協議 募集 締切 ● | ● 審議 ● 報告 | 実施 ● 実施 ● | ● 報告 ● 報告 実施 ● | ● 報告 ● 報告 |