２０１１年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業計画（案）

議長確認日　２０１０年１１月２２日

実行委員長確認日　２０１０年１１月２２日

創立６０周年記念特別会議

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □周年事業の統括管理 □二月「創立６０周年決起」の企画・運営 □六月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □八月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □「創立６０周年記念誌」の企画・運営 □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □各部会の運営を円滑に行なえるよう統括管理する。 □創立６０周年事業へ向けメンバーの気運を高める。 □先輩諸兄と６０周年を祝うと共に感謝の意を伝える。 □市民の夢を描く心を育成すると共に札幌市の活性化に繋げる。 □６０年の歩みを振り返り、㈳札幌青年会議所の歴史への理解に繋げる。 □市民がまちの未来に関心を持ち、主体的に行動するきっかけをつくる。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □各部会の進捗状況を確認すると共に、部会間の情報を共有し、会議体が率先し統括管理する。 □ＬＯＭメンバーに周年事業全体の流れを理解いただくと共により一体感を持って周年事業へ向かう事のできる例会を企画・運営する。 □先輩諸兄が築いてきた、㈳札幌青年会議所の歴史を振り返り感謝すると共に、６０周年から始まるビジョンを発信する記念式典、祝賀会を企画・運営する。 □市民、行政と連携を図り、㈳札幌青年会議所の運動を発信すると共に、市民がまちの未来に夢を描き実現する事のできる事業を企画・運営する。 □㈳札幌青年会議所が歩んできた６０年の歴史を振り返り、創立の精神と志を再認識し、次代の青年会議所運動の礎となる周年誌を企画・作成をする。 □本事業を機に、市民・企業及び関係諸団体が主体的にまちづくり運動へ参画していただけるような基金を設立し募集をする。 □周年事業を通じて地域社会と連携し、青年会議所運動の魅力を伝え、積極的な会員募集の取り組みを図る。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業フレーム（案）

議長確認日　２０１０年１２月　６日

実行委員長確認日　２０１０年１２月　６日

創立６０周年記念特別会議

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □周年事業の統括管理 □二月「創立６０周年決起」例会の企画・運営 □六月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □八月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □「創立６０周年記念誌」の企画・運営 □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 |  | 企画 立案 ● 協議 ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 審議 ● 審議 ● 協議 | ● 討議 ● 審議 | 実施 ● ● 協議 実施 ● 募集 開始 ● | ● 報告 ● 審議 ● 討議 ● 協議 | ● 協議 ● 審議 | ● 審議 | 実施 ● | ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 検証 ● 募集 締切 ● | 発行 ● ● 報告 | ● 報告 ● 報告 |  |  |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業計画（案）

議長確認日　２０１０年１２月　６日

副議長確認日　２０１０年１２月　６日

会員拡大・組織活性化実践会議

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □２０１２年度新入会員の拡大 □三月「会員拡大」例会の企画・運営 □十一月「新入会員歓迎」例会の企画・運営 □組織活性化会議の企画・運営 □委員長連絡会議の企画・運営 □会員選考委員会の設営 □諸事業・諸大会への参画 | □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 □会員拡大をＬＯＭ一丸となって取組む機運を高める。 □ＪＣ活動をスタートする新入会員予定者をＬＯＭ全体で祝福する。 □㈳札幌青年会議所が強固で魅力溢れる組織となる事を目指す。 □会議体・委員会間の連携をとりＬＯＭ事業の円滑な運営を図る。 | □拡大成功ＬＯＭの成功事例や会員拡大に繋がる情報を調査・検証し、会員数２００名の必達に向けて、ＬＯＭ一丸となって会員拡大に取り組める環境をつくる。 □有効に会員拡大を行う為の情報と実践方法を伝え、会員拡大の必要性と目標を確認し、ＬＯＭ全体の会員拡大に対する意識を高められる企画・運営を行う。 □新入会員予定者の青年会議所活動への気運を高め、ＬＯＭメンバー 一人ひとりが新入会員予定者を温かく迎え入れる企画・運営を行う。 □メンバー間の交流事業や外部との交流事業を開催する。定期的な事業を通して青年会議所の存在意義や魅力を見つめ直す場を創出すると共に、外部に対する組織の渉外機能を補完する。また新入会員への研修事業も行う。 □事務局長・委員長による会議体・委員会事業推進における連絡の場とする。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

会議体年間事業フレーム（案）

議長確認日　２０１０年１２月　６日

副議長確認日　２０１０年１２月　６日

会員拡大・組織活性化実践会議

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □２０１２年度新入会員の拡 大 □三月「会員拡大」例会の企 画・運営 □十一月「新入会員歓迎」例会 の企画・運営 □組織活性化会議の企画・運営 □委員長連絡会議の企画・運営 □会員選考特別委員会の設営 □諸事業・諸大会への参画 |  | 調査 検証 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 報告 ● 協議 企画 立案 ● ● 報告 | ● 審議 ● 報告 ｷｯﾄ 完成 ● | 募集 開始 ● | ● 実施 実施 ● | ● 報告 実施 ● | 実施 ● | 実施 ● | 実施 ● | ● 協議 | 募集 締切 ● ● 審議 実施 ● | 実施 ● | ● 報告 実施 ● ● 報告 | ● 報告 ● 報告 ● 報告 |  |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１０年１１月２２日

常任理事確認日　２０１０年１１月２２日

札幌の未来室　地域アイデンティティ確立委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □六月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □一月｢新年交礼会」の企画・運営 （室合同） □九月「地域アイデンティティ確立」例会の企画・運営 □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □先輩諸兄と６０周年を祝うと共に感謝の意を伝える。 □６０周年を迎えられた事への感謝を伝えると共に、２０１１年度㈳札幌青年会議所の運動を理解していただく。 □市民に地域アイデンティティを認識していただき、郷土愛の醸成を目指す。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □先輩諸兄が築いてきた、㈳札幌青年会議所の歴史を振り返り感謝すると共に、６０周年から始まるビジョンを発信する記念式典、祝賀会を企画・運営する。 □行政や財界をはじめ、各諸団体、各地青年会議所、先輩諸兄等をお招きし、ＬＯＭメンバー全員で十分な礼を尽くせる新年交礼会を企画・運営すると共に、本年度の新たな運動を発信する。 □自分たちの住む地域を深く見つめ直し、まちの誇れる資産を発信・共有する事で、市民が札幌のまちに対し「郷土愛」を強く抱く事のできる例会を企画・運営する。 □青年会議所の理念と運動の素晴らしさを地域社会に伝え、積極的な会員拡大運動を行う。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１０年１２月　６日

常任理事確認日　２０１０年１２月　６日

札幌の未来室　地域アイデンティティ確立委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □六月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □一月「新年交礼会」の企画・ 運営（室合同） □九月「地域アイデンティテ ィ確立」例会の企画・運営 □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 | 企画 立案 ● ● 審議 |  | ● 討議 実施 ● 企画 立案 ● | ● 協議 ● 報告 募集 開始 ● | ● 審議 | ● 協議 | ● 審議 | 実施 ● | ● 報告 |  | 実施 ● 募集 締切 ● | ● 報告 |  |  |  |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１０年１１月２２日

常任理事確認日　２０１０年１１月２２日

札幌の未来室　未来ビジョン創造委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □六月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □一月｢新年交礼会」の企画・運営 （室合同） □十月「未来ビジョン創造」例会の企画・設営 □未来へ向けた運動指針の策定 □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □先輩諸兄と６０周年を祝うと共に感謝の意を伝える。 □６０周年を迎えられた事への感謝を伝えると共に、２０１１年度㈳札幌青年会議所の運動を理解していただく。 □市民と共に心豊かになるまちの創造を目指す。 □未来へ向けた運動の方向性を示す。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □先輩諸兄が築いてきた、㈳札幌青年会議所の歴史を振り返り感謝すると共に、６０周年から始まるビジョンを発信する記念式典、祝賀会を企画・運営する。 □行政や財界をはじめ、各諸団体、各地青年会議所、先輩諸兄等をお招きし、ＬＯＭメンバー全員で十分な礼を尽くせる新年交礼会を企画・運営すると共に、本年度の新たな運動を発信する。 □運動指針を基に、まちの発展に向けて様々な角度から可能性を見出し発信する事で、理解や気づきを得てもらうと共に、自らが主体者となって行動する必要性を感じていただく例会を企画・運営する。 □未来に先駆けた視点を持ち、１０年後の札幌や我々のあるべき姿を創造すると共に、今後の札幌ＪＣの方向性を示し、運動の礎となる明確な指針を策定する。 □メンバー一人ひとりが、傍観者になる事なく、魅力あふれる㈳札幌青年会議所の更なる発展と、組織活性化を図るべく会員拡大を行う。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１０年１２月　６日

常任理事確認日　２０１０年１２月　６日

札幌の未来室　未来ビジョン創造委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □六月「創立６０周年記念式典・祝賀会」の企画・運営 □一月「新年交礼会」の企画・ 運営（室合同） □十月「未来ビジョン創造」例 会の企画・運営 □未来へ向けた運動指針の策 定 □２０１１年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 協議 企画 立案 ● | 企画 立案 ● ● 審議 |  | ● 討議 実施 ● 企画 立案 ● | ● 協議 ● 報告 募集 開始 ● | ● 審議 | ● 報告 | ● 協議 | 実施 ● ● 審議 | ● 報告 |  | 募集 締切 ● | 実施 ● | ● 報告 |  |  |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１０年１１月２２日

常任理事確認日　２０１０年１１月２２日

市民協働室　力強いまち構築委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □八月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □２０１１年度ブルーアース基金助成金給付事業（室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設 営・運営（室合同） □三月「公開討論会」の実施 □五月「力強いまち構築」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □市民の夢を描く心を育成すると共に札幌市の活性化に繋げる。 □市民活動の活性化を目指し、ブルーアース基金助成金を給付する。 □市民活動の活性化を目指し、ブルーアース基金給付団体を適切に選定する。 □市民に政治やまちの未来に関心を持っていただく。 □市民の声や想いがまちづくりに反映される市民主導型社会を構築する。 □高い志と情熱を持って活動してきた卒業予定者一人ひとりに感謝の気持ちを伝える。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □市民、行政と連携を図り、㈳札幌青年会議所の運動を発信すると共に、市民がまちの未来に夢を描き実現する事のできる事業を企画・運営する。 □札幌を拠点とするまちづくり団体による市民活動を活性化させる為に、ブルーアース基金助成金を給付し、活発な活動ができるように資金面から支援する。 □ブルーアース基金助成金に申請された団体の中から、札幌のまちづくりを活発に進めていく事ができる給付団体を選定する為、審査委員会を設営する。 □統一地方選挙候補者が、より良いまちの未来像やまちの抱える問題をどのように考えているかを伺い、市民が共に考えていただく為の公開討論会を企画・運営する。 □行政と市民が連携を図りながら、市民一人ひとりの声が届く場を創る例会を企画・運営する。 □卒業予定者のＪＣ活動の軌跡を振り返ると共に、現役メンバーからの感謝の気持ちを伝え、生涯忘れられない時間を共有できる例会を企画・運営する。 □市民主導のまちづくりを行う事で、青年会議所の魅力を発信し会員募集を行う。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１０年１２月　６日

常任理事確認日　２０１０年１２月　６日

市民協働室　力強いまち構築委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □八月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □２０１１年度ブルーアース基金助成金給付事業 （室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（室合同） □三月「公開討論会」の実施 □五月「力強いまち構築」例会の企画・設営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 |  | 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● ● 協議 | ● 審議 ● 審議 ● 協議 | ● 協議 ● 審議 募集 開始 ● | ● 討議 募集 開始 ● ● 審議 実施 ● | ● 協議 ● 報告 | ● 審議 募集 締切 ● 実施 ● 実施 ● | ● 協議 実施 ● ● 報告 | ● 審議 実施 ● 企画 立案 ● | 実施 ● 実施 ● | ● 報告 ● 報告 ● 協議 募集 締切 ● | 実施 ● ● 審議 | ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１０年１１月２２日

常任理事確認日　２０１０年１１月２２日

市民協働室　まちづくりネットワーク構築委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □八月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □２０１１年度ブルーアース基金助成金給付事業（室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設 営・運営（室合同） □六月「地域ホームステイ」の推進・ 検証 □十月「まちづくりネットワーク構築」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □市民の夢を描く心を育成すると共に札幌市の活性化に繋げる。 □市民活動の活性化を目指し、ブルーアース基金助成金を給付する。 □市民活動の活性化を目指し、ブルーアース基金給付団体を適切に選定する。 □地域の子どもと大人との地域コミュニティを創出する。 □人と人が支えあえる社会を構築する。 □高い志と情熱を持って活動してきた卒業予定者一人ひとりに感謝の気持ちを伝える。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □市民、行政と連携を図り、㈳札幌青年会議所の運動を発信すると共に、市民がまちの未来に夢を描き実現する事のできる事業を企画・運営する。 □札幌を拠点とするまちづくり団体による市民活動を活性化させる為に、ブルーアース基金助成金を給付し、活発な活動ができるように資金面から支援する。 □ブルーアース基金助成金に申請された団体の中から、札幌のまちづくりを活発に進めていく事ができる給付団体を選定する為、審査委員会を設営する。 □子どもが地域の大人と生活する事によって心の成長を促し、世代間の交流を取り戻す地域ホームステイを実施する。また、地域のＰＴＡや町内会による自主的な事業に発展した事を検証する。 □まちづくり団体との有機的なネットワークを構築すると共に、人と人が互いに繋がっている実感が持てる共生社会への発展を目指す例会を企画・運営する。 □卒業予定者のＪＣ活動の軌跡を振り返ると共に、現役メンバーからの感謝の気持ちを伝え、生涯忘れられない時間を共有できる例会を企画・運営する。 □まちづくり団体との輪を拡げる中で、青年会議所の素晴らしさを伝え、積極的な会員拡大を行う。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１０年１２月　６日

常任理事確認日　２０１０年１２月　６日

市民協働室　まちづくりネットワーク構築委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □八月「創立６０周年記念事業」の企画・運営 □２０１１年度ブルーアース基金助成金給付事業 （室合同） □ブルーアース基金審査委員会の設営・運営（室合同） □六月「地域ホームステイ」の推進・検証 □十月「まちづくりネットワーク構築」例会の企画・運営 □十二月「ＯＢ予定者を送る夕べ」の企画・運営（室合同） □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 |  | 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 審議 | ● 協議 ● 協議 募集 開始 ● | ● 討議 募集 開始 ● ● 審議 ● 審議 企画 立案 ● | ● 協議 | ● 審議 募集 締切 ● 実施 ● ● 協議 | ● 協議 実施 ● 実施 ● ● 審議 | ● 審議 実施 ● 企画 立案 ● | 実施 ● 実施 ● | ● 報告 ● 報告 ● 協議 募集 締切 ● | 実施 ● 実施 ● ● 審議 | ● 報告 ● 報告 ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１０年１１月２２日

常任理事確認日　２０１０年１１月２２日

ひとづくり室　誇りある心育成委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □「理事長杯ゴルフ大会」の企画・運営 □七月「誇りある心育成」例会の企画・運営 □国際アカデミー誘致活動（室合同） □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □市民がまちの未来に関心を持ち、主体的に行動するきっかけをつくる。 □特別会員と現役メンバーとの交流を促進し、親睦を深める。 □日本人としての誇りある心を育み、広く伝播する。 □国際アカデミーの誘致を目指す。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □本事業を機に、市民・企業が主体的にまちづくり運動へ参画していただけるような基金を設立し募集をする。 □多くの特別会員及び現役メンバーに参加いただき、ゴルフを通じて親睦を深め、より絆の深まる大会を企画・運営する。 □古き良き日本人の誇りある心を検証し、我々に現在必要とされる日本人としての誇りある心を育み、広く伝播していく為の例会を企画・運営する。 □ＪＣＩ公認プログラム第２５回国際アカデミーを誘致する為に、各種大会・諸会議において世界に広く国際都市・札幌の魅力を発信する。 □委員会メンバーが㈳札幌青年会議所に所属している誇りを胸に抱きながら地域社会にその魅力を伝え、積極的な会員拡大運動を行う。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１０年１２月　６日

常任理事確認日　２０１０年１２月　６日

ひとづくり室　誇りある心育成委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □「理事長杯ゴルフ大会」の企画・運営 □七月「誇りある心育成」例会の企画・運営 □国際アカデミー誘致活動 （室合同） □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● | 企画 立案 ● | ● 協議 企画 立案 ● 企画 立案 ● | ● 審議 | 実施 ● ● 協議 募集 開始 ● | ● 審議 ● 協議 | ● 審議 | 実施 ● 継続 | ● 報告 | 実施 ● | ● 報告 | 検証 ● 募集 締切 ● | ● 報告 |  | ● 報告 |  |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

副理事長確認日　２０１０年１１月２２日

常任理事確認日　２０１０年１１月２２日

ひとづくり室　渉外委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □各種大会におけるＬＯＭナイトの企画・設営 □姉妹ＪＣとの交流 □国際アカデミー誘致活動（室合同） □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | □市民がまちの未来に関心を持ち、主体的に行動するきっかけをつくる。 □メンバー同士の絆を深め、ＬＯＭの結束力を高める。 □異文化交流を通じて、姉妹ＪＣとの友情を深める。 □国際アカデミーの誘致を目指す。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □本事業を機に、市民・企業が主体的にまちづくり運動へ参画していただけるような基金を設立し募集をする。 □各種大会において多くのメンバーに参加を促し、メンバー一人ひとりがお互いを思いやり喜びを分かち合い、信頼と感謝の輪が拡がるＬＯＭナイトを企画・運営する。 □姉妹ＪＣとの長年の歴史を理解し、より一層の親交が深まる交流をする。 □ＪＣＩ公認プログラム第２５回国際アカデミーを誘致する為に、各種大会・諸会議において世界に広く国際都市・札幌の魅力を発信する。 □青年会議所の運動の素晴らしさを多くの人に伝播し、会議体との連携を図り、委員会を挙げて積極的な会員拡大を行う。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

副理事長確認日　２０１０年１２月　６日

常任理事確認日　２０１０年１２月　６日

ひとづくり室　渉外委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □「周年事業における基金募集」の在り方と企画・運営 □各種大会におけるＬＯＭナイトの企画・設営 □姉妹ＪＣとの交流 □国際アカデミー誘致活動 （室合同） □２０１２年度新入会員の募 集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● 企画 立案 ● | 企画 立案 ● ● 協議 | ● 協議 ● 審議 | ● 審議 実施 ● | 実施 ● ● 報告 企画 立案 ● 募集 開始 ● | ● 協議 | ● 協議 企画立案 ● ● 審議 | ● 審議 企画 立案 ● 継続 | ● 協議 実施 ● | 実施 ● ● 審議 ● 協議 | ● 報告 ● 審議 | 検証 ● 実施 ● 募集 締切 ● | ● 報告 ● 報告 実施 ● | ● 報告 | ● 報告 ● 報告 |  |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業計画（案）

専務理事確認日　２０１０年１１月２２日

常務理事確認日　２０１０年１１月２２日

総務広報委員会

| 事業名 | 事業目的 | 事業内容 |
| --- | --- | --- |
| □「創立６０周年記念誌」の企画・運営 □通常総会（一月）臨時総会（八月・十一月）の運営 □諸会議の運営 □ホームページの運営・管理 □過去の広報資料のデータベース化 □２０１１年度事業報告書の作成 □十一月「アワードバンケット」例会の企画・運営 □２０１２年度新入会員の募集 - 諸事業・諸大会への参画 | □６０年の歩みを振り返り、㈳札幌青年会議所の歴史への理解に繋げる。 □ＬＯＭの最高議決機関である総会の意義を伝え、メンバーの意識の高揚を図る。 □円滑な諸会議の運営を遂行し組織力の向上を図る。 □㈳札幌青年会議所の運動を内外に向け積極的に発信すると共に、メンバーに効果的な情報の活用を図る。 □過去の広報資料を集積、共有する事により効果的な活動を支援する。 □２０１１年度の運動理念並びに事業内容、成果、課題を明確にし、内外に発信する。 □褒賞を通してＬＯＭに活力を与え、結束力を高める。 □志を同じくする多くのメンバーの募集を行う。 | □㈳札幌青年会議所が歩んできた６０年の歴史を振り返り、創立の精神と志を再認識し、次代の青年会議所運動の礎となる周年誌を企画・作成をする。 □総会が持つ意義、会員が持つ権利と義務の重要性を認識していただき、円滑かつ慎重で丁寧な総会を運営する。 □有益で活発な議論が展開されるよう、会議体・各委員会と連携し、情報を共有した上で、丁寧な資料作成と上程議案の精査を行い、円滑な諸会議を運営する。 □㈳札幌青年会議所を地域社会に伝播する為、各運動を広く発信し続けると共に、メンバーがスムーズな情報伝達を行えるよう、実用的なホームページ運営を行う。 □㈳札幌青年会議所が今までに築き上げてきた行政・企業・市民などの情報を管理できるデータベースを構築し、メンバーの効果的な活動を支えると共に、新たなネットワーク構築の為、積極的に情報を収集し発信できる土台づくりを行う。 □２０１１年度の全ての事業を振り返り、㈳札幌青年会議所の運動や活動を内外に向けて広く発信すると共に、次年度以降も活用しやすい報告書を作成する。 □２０１１年度の運動を通して活躍されたメンバー及び委員会を褒賞すると共に、全メンバーで感動を共有し、絆をより強固にする例会を企画・運営する。 □広報活動において多くの情報を収集し、幅広い人脈づくりを行う中で継続的に㈳札幌青年会議所の魅力や運動を発信し、効果的な会員拡大を図る。 |

２０１１年度（社）札幌青年会議所

委員会年間事業フレーム（案）

専務理事確認日　２０１０年１２月　６日

常務理事確認日　２０１０年１２月　６日

総務広報委員会

| 事業名／月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □「創立６０周年記念誌」の企画・運営 □通常総会（一月）・臨時総会（八月・十一月）の運営 □諸会議の運営 □ホームページの運営・管理 □過去の広報資料のデータベース化 □２０１１年度事業報告書の作成 □十一月「アワードバンケット」例会の企画・運営 □２０１２年度新入会員の募集 □諸事業・諸大会への参画 | 企画 立案 ● 企画 立案 ● | 企画 運営 ● ● 協議 企画 立案 ● ● 協議 | ● 審議 ● 審議 | 実施 ● 運営 開始 ● | ● 報告 募集 開始 ● | ● 協議 運用 開始 ● | ● 審議 | 企画 立案 ● | 継続 継続 企画 立案 ● |  | 実施 ● 継続 ● 協議 | ● 報告 ● 協議 ● 審議 募集 締切 ● | 発行 ● ● 審議 | ● 報告 実施 ● 実施 ● | ● 報告 ● 報告 実施 ● ● 報告 | ● 報告 ● 報告 ● 報告 |